С 01.07.2023 по 31.01.2024 г. был реализован проект «От чистого истока я начинаю путь - профессиональное ориентирование детей-сирот в Рязанской области».

В наши дни становится актуальной проблема профориентировании детей в школах-интернатах. Сейчас многие из детей мало того, что не знают, кем они будут в дальнейшей жизни в старших классах, но также и после окончания основного образования. Основными проблемными категориями являются: - дети из неблагополучных семей, асоциальных семей; - дети из семей, нуждающиеся в социально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке (бедность и низкий социально-культурный уровень).

Идея проекта была направлена на раннюю профессиональную ориентацию воспитанников 8 и 9 классов Областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Михайловская школа-интернат» (далее – МШИ) в выборе профессии, через систему программных мероприятий, имеющих творческий и профориентационный характер, позволяющих ребенку (подростку) увидеть иные горизонты и взять первые высоты и рубежи среди таких как он». Проект направлен на обучающихся старших классов (8, 9 кл.). Таких в МШИ на период реализации проживало 30. В подготовительном периоде проекта в ходе анкетирования выявлялся уровень предрасположенности воспитанника к той или иной профессии, интересы ребенка, ожидаемые результаты и перспективы трудовой деятельности, создавалось единое методическое пособие для проведения занятий.

Преподаватели ГБПОУ «1-й МОК» совместно со студентами знакомили детей школы-интерната с актуальными специальностями, которым обучают в 1-м МОКе. Занятие по отдельной профессии проходились в два этапа: лекционная (теоретическая) – проводилась дистанционно в Усадьбе генерала Ермолова (Михайловский р-он, Рязанской области) в формате видеоконференций преподавателей с воспитанниками школы, а также мастер-классы (практическая часть) на производственной базе 1-ого МОКа. Всего 8 видеоконференций по 1,5 часа (2 части по 45 мин. с перерывом) по 8 специальностям, и 8 мастер-классов по 1,5 часа (2 части по 45 мин. с перерывом). Всего 16 учебно-практических мероприятий.

Рассматривались следующие профессии:

1. Технология парикмахерского искусства;

2. Технология эстетических услуг;

3. Стилистика и искусство визажа;

4. Гостиничное дело.

5. Повар, кондитер,

6. Поварское и кондитерское дело.

7. Графический дизайнер;

8. Ювелир.

Завершающим этапом работы с целевой группой – предполагалось повторное анкетирование для анализа изменений.

Учащиеся школы – интерната в ходе проведенных уроков получили все необходимые теоретические знания и практические навыки о профессиях, представленных в проекте. Сформировано позитивное отношение к труду, к профессиональному росту и к осознанному профессиональному выбору.